РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.12.2020 № 116 х. Пролетарка

О внесении изменений в приложение к распоряжению

Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2019 № 105

«Об утверждении  плана реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Развитие  физической культуры и спорта»

на 2020 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 08.12.2020 №118 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №196 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие  физической культуры и спорта», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2019 №105 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие  физической культуры и спорта» на 2020 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Пролетарского сельского поселения Цыгулеву В.В.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                Т. И. Воеводина

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2020 № 116

План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Пролетарском сельском поселении» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | увеличение числа наград разного достоинства, завоеванных спортсменами Пролетарского сельского поселения на соревнованиях разного уровня; привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Пролетарского сельского поселения. | весь период | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1 | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | выросшее число граждан, занимающихся физической культурой и спортом и количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 5 | 2.1. Основное мероприятие «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | весь период | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 6 | 2.2. Основное мероприятие «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Пролетарском сельском поселении» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом | весь период | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 7 | Контрольное событие программы 2.1 | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | развитие материальной и спортивной базы для занятий спортом, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | весь период | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |