РОССИЙСКАЯ ФЕДЕАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2015                                             №  11                                    х. Пролетарка

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения  от 06.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 № 75 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского сельского поселения»,  руководствуясь ст. 30 Устава  муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрации Пролетарского сельского поселения,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                  Т. И. Воеводина

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 11

План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность » | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Х | Х | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На сходах граждан проведение бесед среди жильцов домовладений о правилах пожарной безопасности | 2016 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1 | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Проведение разъяснительной работы среди населения о пожарной безопасности | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций » | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Х | Х | 99,4 | - | - | - | 99,4 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Проведение профилактических мероприятий и повышение уровня готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2016 | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2016 | 84,4 | - | - | - | 84,4 | - |
| 7 | Контрольное событие программы 2.1 | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Проведение профилактических мероприятий, бесед с гражданами поселения по противопожарной безопасности. Размещение информации на стендах о возникновении чрезвычайных ситуаций. | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист первой категории Ливадная Т. С. ( Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Х | Х | 14,0 | - | - | - | 14,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение происшествий на водных объектах | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Пролетарского сельского поселения | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.2 Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Пролетарского сельского поселения | 2016 | 14,0 | - | - | - | 14,0 | - |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1 | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Проведение бесед на сходах среди населения, по купальному сезону на водоемах и оказания первой помощи. Проведение занятий среди учащихся по поведению купания на воде и оказание первой помощи утопающему | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории Ливадная Т. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Х | Х | 163,4 | - | - | - | 163,4 | - |