РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 08.12.2016 | № 121 | х. Пролетарка |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 15 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие  физической культуры и спорта» на 2016 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 08.12.2016 №234 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №105 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 №15 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие  физической культуры и спорта» на 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Пролетарского сельского поселения Цыгулеву В.В.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                Т. И. Воеводина

Приложение к распоряжению Администрации

Пролетарского сельского поселения от 08.12.2016 №121

План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 7,2 | - | - | - | 7,2 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина). | -совершенствование системы физического воспитания; -создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни | 2016 | 7,2 | - | - | - | 7,2 | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1 | Инспектор Иванкова А. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | - выросшее число граждан, занимающихся физической культурой и спортом и количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2016 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 2016 | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1 | Инспектор Иванкова А. С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Развитие материальной и спортивной базы для занятий спортом, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 2016 | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | х | х | 11,2 | - | - | - | 11,2 | - |