РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.12.2017.                                                  № 158                                           х. Пролетарка

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 21.12.2017 №206 «О внесении изменений в Приложение№1  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов сельского поселения Цыгулеву В.В.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                   Т. И. Воеводина

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 158

План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | 162,1 | - | - | - | 162,1 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2018г. | 2018 | 12,1 | - | - | - | 12,1 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 2018 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; планируется произвести ремонт водопроводной линии | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Разработка схемы газоснабжения с. Прохоровка | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Мероприятия по газификации с. Прохоровка | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод | 2018 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |
| 8 | Контрольное событие программы 1.1 | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству ( Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Предоставление населению информации по вопросам ЖКХ, выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод | х | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | 1 264,9 | - | - | - | 1 264,9 | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения | 2018 | 463,2 | - | - | - | 463,2 | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.2 Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Уборка несанкционированных свалок | 2018 | 581,4 | - | - | - | 581,4 | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.3 Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, заключены 6 срочных трудовых договора на покос травы и работы по благоустройству мест захоронения | 2018 | 220,3 | - | - | - | 220,3 | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.4 Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, заключены 6срочных трудовых договора на покос травы и работы по благоустройству мест захоронения | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.5 Информирование населения по вопросам благоустройства | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Прочие благоустройство | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Уплата имущественных налогов | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Контрольное событие программы 2.1. | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Оплата за освещение улиц Пролетарского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения | х | х | х | х | х | х | х |
| 17 | ИТОГО: | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | 1 427,0 | - | - | - | 1 427,0 | - |