РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.04.2025 № 54 х. Пролетарка

О внесении изменений в приложение к распоряжению

Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.12.2024 №157

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

на 2025 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.07.2024 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», от 21.04.2025 №107  «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №194 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

- 1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.12.2024 №157 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                           А. И. Богатых

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.04.2025 № 54

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Пролетарском сельском поселении» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Цыгулева В.В., начальник сектора экономики и финансов, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист, Собаченко И.Н., инспектора по благоустройству) | 1 019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 019,7 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Цыгулева В.В., начальник сектора экономики и финансов, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Предложения о потребности в средствах бюджета поселения учтены в решении Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения о бюджете поселения на очередной год и плановый период | х | 01.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Цыгулева В.В. начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Осуществлена ежемесячная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения | х | 10.02.2025 10.03.2025 10.04.2025 10.05.2025 10.06.2025 10.07.2025 10.08.2025 10.09.2025 10.10.2025 10.11.2025 10.12.2025 25.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектора по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 15.07.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 01.08.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н.., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 15.08.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектора по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,6 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 15.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.17.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 25.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 10.02.2025 10.03.2025 10.04.2025 10.05.2025 10.06.2025 10.07.2025 10.08.2025 10.09.2025 10.10.2025 10.11.2025 10.12.2025 28.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2. | - Комплекс процессных мероприятий - «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 4 228,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 228,4 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 2 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 292,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Произведена оплата за поставку электроэнергии | х | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 25.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключен муниципальный контракт на ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | х | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,3 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Заключен муниципальный контракт на уборку территории поселения | х | 20.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 25.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 10.02.2025 10.03.2025 10.04.2025 10.05.2025 10.06.2025 10.07.2025 10.08.2025 10.09.2025 10.10.2025 10.11.2025 27.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 1 449,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 449,1 | 0,0 |
| 2.3.1. | Контрольная точка 3.1. Состоялся месячник чистоты | х | 30.04.2025 31.10.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству) | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 3.2. Состоялся День древонасаждений | х | 30.04.2025 31.10.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству) | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.3. | Контрольная точка 3.3. Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории | х | 20.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.4. | Контрольная точка 3.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 20.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.5 | Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 25.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 5 248,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 248,1 | 0,0 |